## Sheet1
Datum | Tätigkeit/Kontext | Dauer in Stunden (maximal 2h pro Block) | Summe
2018-02-13 | Gruppenbildung & erstes Brainstorming | 1.5
2018-02-17 | Brainstorming Projektideen | 2 | 153.5
2018-02-19 | Brainstorming Projektideen | 2
2018-02-19 | Präsenzphase - Kick-Off | 2
2018-02-19 | Projektspezifikation | 1
2018-02-19 | Projektantrag | 1.5
2018-02-25 | Architektur Recherche | 2
2018-02-27 | Architektur | 1
2018-03-05 | Präsenzphase - Besprechung individueller Überlegungen | 2
2018-03-05 | Präsenzphase - Ausarbeiten der Milestones & grobe Aufteilung der Arbeitspakete | 2
2018-03-05 | Recherche APIs und Libs für NW | 1
2018-03-05 | Recherche Beispielimplementierungen | 2
2018-03-05 | Installation Code Composer Studio | 2
2018-03-05 | Installation TI-RTOS | 1.5
2018-03-05 | Initialer HW-Test Tiva Board mit Vorjahresprojekt | 0.5
2018-03-10 | Projekdokumentation Erstversion erstellt | 1.5
2018-03-10 | Projektdokumentation Vorlagen sammeln | 1.5
2018-03-10 | Projektdokumentation Vorlagen konsolidieren | 1.5
2018-03-11 | Projektdokumenation Erstbefüllung | 2
2018-03-13 | Vorbereitung Jour fixe | 0.5
2018-03-14 | Jour fixe: Hauptthemen Architektur & aktuelle Probleme | 1
2018-03-15 | JSON Recherche, Lib Research | 1
2018-03-15 | Ethernet Connection Research | 1
2018-03-19 | Präsenzphase - Recherche zur NDK API | 2
2018-03-19 | GIT BSP | 1
2018-03-19 | Befüllen Recherchesammlung | 0.5
2018-03-27 | Projektdokumenation Arbeitspaketdefinitionen | 2
2018-03-27 | Vorbereitung Jour fixe | 0.5
2018-03-27 | Projektplanung Projektstrukturplan | 2
2018-03-28 | Jour fixe: Berichte und aktuelle Probleme | 1
2018-03-30 | NDK Network Setup Versuch | 1
2018-03-31 | Recherche NW Example | 1
2018-04-10 | Vorbereitung Jour fixe | 0.5
2018-04-11 | Jour fixe: Präsentation und aktuelle Probleme | 1
2018-04-24 | Troubleshooting I D E - NW Example | 2
2018-04-24 | Troubleshooting I D E | 1.5
2018-04-24 | Dokumentation | 0.5
2018-04-27 | Conference Call - Sensor API | 2
2018-04-29 | JSMN | 1
2018-04-29 | NW Example - Analyse | 2
2018-04-29 | NW Example - Tests (Echoing, Sending special Responses) | 1.5
2018-04-29 | Dokumentation | 0.5
2018-05-05 | Dokumentation - Anpassung Struktur & Formatierung | 2
2018-05-09 | Projektmanagement - Prüfung Planung | 1.5
2018-05-09 | Vorbereitung Jour fixe | 0.5
2018-05-09 | Jour fixe: Präsentation und aktuelle Probleme | 1
2018-05-17 | HTTP Description - Researching POST | 2
2018-05-17 | Recherche HTTP POST mit C | 2
2018-05-20 | Brainstorming Abschlusspräsentation | 2
2018-05-17 | TI HTTP LIB Analyse | 2
2018-05-22 | Jour fixe: Berichte und aktuelle Probleme | 1
2018-06-02 | HTTP Post Mock Recherche | 3
2018-06-04 | HTTP Post Methode | 2
2018-06-04 | HTTP Post Methode | 2
2018-06-04 | HTTP Post Mock Recherche | 2
2018-06-04 | HTTP Post Testing und Debugging | 1.5
2018-06-11 | Recherche Embedded Integration | 2
2018-06-11 | Abstimmung Embedded Integration | 1.5
2018-06-21 | Planung Backupvideo | 1.5
2018-06-23 | HTTP Post | 2
2018-06-23 | HTTP Post Testing und Debugging | 2
2018-06-23 | Get MAC Address | 2
2018-06-23 | HTTP GET Config | 2
2018-06-24 | Dokumentation | 2
2018-06-25 | Embedded Modulintegration | 3
2018-06-26 | Dokumentation | 1
2018-06-27 | Embedded Modulintegration Recherche | 2
2018-06-27 | Embedded Modulintegration Analyse | 1
2018-06-17 | Abstimmung Embedded Integration | 2
2018-06-26 | Planung Abschlusspräsentation | 2
2018-06-29 | NW Setup - Präsentation | 2
2018-06-29 | Embedded Modulintegration Starting Poll from Get | 1.5
2018-06-29 | Embedded Modulintegration Starting POST from POLL | 3.5
2018-06-30 | Embedded Modulintegration Starting POST from POLL | 3.5
2018-06-30 | Integration JSMN Lib | 0.5
2018-06-30 | Successful POST without JSMN | 0.5
2018-06-30 | Fehlersuche Wiederholter POST Abbruch | 1
2018-06-30 | Fehlersuche Wiederholter POST Abbruch | 4
2018-06-30 | HW Tests - Lauffähig auf beiden Controllern? | 1
2018-06-30 | Refactoring httpget | 2
2018-06-30 | Vorbereitung Backup-Video | 1.5
2018-06-30 | Dreh Backup-Video | 1
2018-06-30 | Bearbeitung Backup-Video | 1
2016-07-01 | Dokumentation Embedded Integration | 2
2016-07-01 | Refactoring httpget - Conditional Compilation, Kommentare, Doppelte includes | 2
2016-07-01 | Dokumentation Projektkommunikation | 3
2016-07-01 | Dokumentation Embedded Integration | 2
2016-07-02 | Dokumentation Embedded Integration | 1
2016-07-02 | Dokumentation Netzwerk | 2
2016-07-02 | Dokumentation Netzwerk | 2
2016-07-02 | Dokumentation - Merge der unterschiedlichen Dokumente | 1.5
2016-07-02 | Dokumentation Formatieren, Abbildungen prüfen | 1
2016-07-02 | Normalisieren der Projektdokumentation - Format, Verweise | 2
2016-07-02 | Überprüfung & finalisieren Zeitaufzeichnung | 2
2016-07-02 | Abschlusspräsentation & Projektabschluss | 2